**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ВАСИЛЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА**

**ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

 **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

10.03.2023 № 15/1-п

 с. Васильевка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории МО Васильевский сельсовет на 2017-2023 годы» за 2022 год

В соответствии с постановлениями Администрации муниципального образования Васильевский сельсовет от 05.02.2017 года № 11-п «О порядке разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Васильевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области» (с изменениями от 29.03.2019 № 14/1-п, от 12.09.2019 № 33-п), от 12.04.2017 № 21-п «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории МО Васильевский сельсовет на 2017-2023 годы» (с изменениями от 08.11.2019 № 39-п, 05.02.2020г. № 12-п, 12.05.2020 г. № 24-п)

п о с т а н о в л я ю:

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории МО Васильевский сельсовет на 2017-2023 годы» за 2022 год, согласно приложению № 1.

 2. Обнародовать настоящее постановление на стенде администрации муниципального образования Васильевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области.

3. Постановление вступает в силу после его обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации

Васильевский сельсовет Т.С. Дуюн

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Васильевский сельсовет

от 10.03.2023 № 15/1-п

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие**

**территории МО Васильевский сельсовет на 2017-2023 годы»**

 **за 2022 год**

 Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории МО Васильевский сельсовет на 2017-2023 годы » (далее – Программа), целью которой является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы администрации муниципального образования Васильевский сельсовет, утверждена постановлением администрации муниципального образования Васильевский сельсовет от 12.04.2017 № 21-п.

Программа реализуется с 2017 года.

Исполнение бюджета муниципального образования Васильевский сельсовет на 31.12.2021 года составило:

доходы – 5798,8 тыс. рублей (98,06%);

расходы – 5669,1 тыс. рублей (96,71%);

дефицит – 129,7 тыс. рублей.

В результате проделанной работы на 31 декабря 2021 года просроченная кредиторская задолженность по обязательствам бюджета муниципального образования Васильевский сельсовет отсутствует.

 В рамках программы «Устойчивое развитие

территории МО Васильевский сельсовет на 2017-2023 годы» в 2022 году достигнуты следующие результаты:

- Улучшилось качество освещения дорог и улиц на территории администрации.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы и об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Васильевский сельсовет на реализацию программы представлены в приложениях к настоящему отчету.

**СВЕДЕНИЯ**

**О достижении значений показателей**

**(индикаторов) муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие**

**территории МО Васильевский сельсовет на 2017-2023 года»**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование показателя(индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значенийПоказателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  | Отчетный год |
| 2021 год | План на 2022 год | Факт на 01.01.2022г. |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории МО Васильевский сельсовет на 2017-2023 года» |
| Основное мероприятие 1.1 «Организация культурно-досуговых мероприятий» |
| 1.1.1 | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | единиц | 12 | 12 | 12 | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Организация библиотечного обслуживания населения» |
| 1.2.1 | Количество зарегистрированных читателей библиотек | процентов | 55 | 55 | 60 | - |
| Основное мероприятие 1.3 «Благоустройство территории сельского поселения» |
| 1.3.1 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности | процентов | 85 | 85 | 90 | - |
| 1.3.2 | Количество замененных ламп | единиц | 10 | 10 | 10 | - |
| 1.3.3. | Количество высаженных молодых саженцев деревьев | единиц | 0 | 20 | 20 | - |
| 1.3.4 | Покос травы (сорняк) | Кв.м | 2100 | 2000 | 2200 |  |
| 1.3.5 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | единиц | 1 | 1 | 1 |  |
| Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение мер пожарной безопасности» |
| 1.4.1 | Снижение количества пожаров по отношению к уровню прошлого года | процентов | 80 | 80 | 85 | - |
| Основное мероприятие 1.5 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования» |
| 1.5.1 | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования нарастающим итогом | метров | 0 | 0 | 0  | - |
| Основное мероприятие 1.6 «Мероприятия по землеустройству и землепользованию» |
| 1.6.1 | Оформление земельных участков | единиц | 0 | 0 |  0 |  |
| Основное мероприятие 1.7 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» |
| 1.7.1 | Проведение основного мероприятия в области коммунального хозяйства (возмещение затрат по обеспечению водоснабжением населения) | метров | 0 | 0 | 0 |  |

\*Если при предоставлении ежеквартального отчета невозможно представить фактические значения по отдельным показателям, по ним предоставляются прогнозные данные

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований местного

бюджета на реализацию муниципальной программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы  |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа | «Устойчивое развитие территории МО Васильевский сельсовет на 2017-2023года» | всего | Х | Х | Х | 3227,1 | 4075,3 | 4075,3 | 3857,0 |
| Администрация МО Васильевский сельсовет | 746 | Х | Х | 3227,1 | 4075,3 | 4075,3 | 3857,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 | Благоустройство территории сельского поселения | Администрация МО Васильевский сельсовет | 746 | 0503 | 7700100000 | 221,8 | 351,6 | 351,6 | 351,6 |
|  | Основное мероприятие 1.2 | Организация культурно-досуговых мероприятий | Администрация МО Васильевский сельсовет | 746 | 0801 | 7700200000 | 621,0 | 809,0 | 809,0 | 797,7 |
|  | Основное мероприятие 1.3 | Организация библиотечного обслуживания населения | Администрация МО Васильевский сельсовет | 746 | 0801 | 7700300000 | 243,9 | 254,2 | 254,2 | 254,2 |
|  | Основное мероприятие 1.4 | Обеспечение мер пожарной безопасности | Администрация МО Васильевский сельсовет | 746 | 0310 | 7700400000 | 376,2 | 476,2 | 476,2 | 474,8 |
|  | Основное мероприятие 1.5 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования. | Администрация МО Васильевский сельсовет | 746 | 0409 | 7700500000 | 334,4 | 446,6 | 446,6 | 352,6 |
|  | Основное мероприятие 1.6 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | Администрация МО Васильевский сельсовет | 746 | 0502 | 7700600000 | 1343,7 | 1195,2 | 1195,2 | 1188,9 |
|  | Основное мероприятие 1.7 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию. | Администрация МО Васильевский сельсовет | 747 | 0412 | 7700700000 | 30,0 | 99,0 | 99,0 | 0 |

Отчет

о ходе выполнения плана реализации

муниципальной программы «Устойчивое развитие

территории МО Васильевский сельсовет на 2017-2023 года» за 2022 год

| № п/п | Наименование элемента | Единица измерения | План | Факт | Дата наступления контрольного события | Информация о выполнении контрольного события | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа«Устойчивое развитиетерритории МО Васильевский сельсовет на 2017-2023 года» | X | X | X | X | X | X |
| 2. | Основное мероприятие 1.1«Организация культурно-досуговых мероприятий» | X | X | X | X | X | X |
| 3. | Показатель (индикатор) «Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий» | единиц | 12 | 12 | X | X |  |
| 4. | Контрольное событие «Привлечение населения к культурно-досуговым мероприятия» | X | X | X | 28.12.2022 |  |  |
| 5 | Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения» | X | X | X | X | X | X |
| 6. | Показатель (индикатор) «Количество зарегистрированных читателей библиотек» | процентов | 55 |  55 | X | X |  |
| 7. | Контрольное событие«Увеличение качества посещаемости библиотек» | X | X | X | 28.12.2022 |  |  |
| 8 | Основное мероприятие «Благоустройство территории сельского поселения» | X | X | X | X | X | X |
| 9 | Показатель (индикатор)Доля освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности | процентов | 85 |  85 | X | X |  |
| 10 | Показатель (индикатор) Количество замененных ламп | единиц | 10 |  10 | Х | Х |  |
| 11 | Показатель (индикатор) Количество высаженных молодых саженцев деревьев | единиц |  0 |  0 | Х | Х |  |
| 12 | Показатель (индикатор) Покос травы | Кв.м. | 2000 |  2000 | Х | Х |  |
| 13 | Показатель (индикатор) Количество ликвидированных несанкционированных свалок | единиц | 1 |  1 | Х | Х |  |
| 14 | Контрольное событие Улучшение качества освещения дорог и улиц на территории администрации | X | X | X | 28.12.2022 |  |  |
| 15 | Основное мероприятие «Обеспечение мер пожарной безопасности» | X | X | X | X | X | X |
| 16 | Показатель (индикатор) «Снижение количества пожаров по отношению к уровню прошлого года» | процент | 80 | 80 | X | X |  |
| 17 | Контрольное событие «Обеспечение безопасности населения, сохранение зеленного массива администрации» | X | X | X | 28.12.2022 |  |  |
| 18 | Основное мероприятие«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования» | X | X | X | X | X | X |
| 19 | Показатель (индикатор) Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования нарастающим итогом | Х | Х | Х | X | X |  |
| 20 | Контрольное событие Улучшение качества автомобильных дорог сельского поселения | X | X | X | 28.12.2022 |  |  |
| 21 | Основное мероприятиеМероприятия по землеустройству и землепользованию | X | X | X | X | X | X |
| 22 | Показатель (индикатор)«Оформление земельных участков» | Х | Х | Х | X | X |  |
| 23 | Контрольное событие«Увеличение количества объектов муниципальной собственности прошедших государственную регистрацию» | X | X | X | 28.12.2022 |  |  |
| 24 | Основное мероприятие Мероприятия в области коммунального хозяйства | X | X | X | X | X | X |
| 25 | Показатель (индикатор) Проведение основного мероприятия в области коммунального хозяйства (возмещение затрат по обеспечению водоснабжением населения) | Х | Х | Х | X | X |  |
| 26 | Контрольное событие Улучшение качества подачи питьевой воды на территории администрации | X | X | X | 28.12.2022 |  |  |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие**

**территории МО Васильевский сельсовет на 2017-2023 года» за 2022 год**

**программа 1 «Устойчивое развитие**

**территории МО Васильевский сельсовет на 2017-2023 года»**

1. Оценка степени реализации мероприятий

СР1.1 = 7/7=1

СРм = 1/1=1

1. Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам

ССуз = 1795,4/2057,70 = 0,87

1. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эис = СРм – Ссуз = 1-0,87=0,13

Эис = 0,13=1

1. Оценка степени достижения цели и решения задач программы

Индикатор 1 – Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий

СДп/пз = 12/12=1

Индикатор 2 – Количество зарегистрированных читателей библиотек

СДп/пз = 55/55=1

Индикатор 3 – Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности

СДп/пз = 85/85 =1

Индикатор 4 – Количество замененных ламп

СДп/пз = 10/10=1

Индикатор 5 – Количество высаженных молодых саженцев деревьев

СДп/пз = 0/0=0

Индикатор 6 – Покос травы (сорняк)

СДп/пз = 2000/2000=1

Индикатор 7 – Количество ликвидированных несанкционированных свалок

СДп/пз = 1/1=1

Индикатор 8 – Снижение количества пожаров по отношению к уровню прошлого года

СДп/пз = 80/80=1

Индикатор 9 – Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельского поселения нарастающим итогом

СДп/пз = 0/0=0

Индикатор 10 – Оформление земельных участков

СДп/пз = 0/0=0

Индикатор 11 – Проведение основного мероприятия в области коммунального хозяйства (возмещение затрат по обеспечению водоснабжением населения)

СДп/пз = 0/0=0

Степень реализации программы

СРг/п = (1+1+1+1+0+1+1+1+0+0+0)/7=1

**Оценка эффективности реализации программы**

ЭРг/п = 0,5\*1+0,5\*(0,5\*1) = 0,5+0,5=1

Эффективность реализации программы высокая.